# 浏览器一期融合验收-合成资料 施组评审报告

招标编号：—　标段：—　评审轮次：第 1 轮　生成时间：2026-10-18 10:39

评审依据：共 2 条招标规则，其中 2 条已人工确认，0 条尚未确认（未确认的规则以模型提取的原文为准，结论供参考）。

# 一、废标／否决与强制性要求

共 1 条：满足 0，违反 1，无法判断 0，检查失败 0。

| 类型 | 条款 | 判定 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性要求 | 施工总工期不得超过180日历天，工程质量必须达到合格。 | 违反（规则未确认） | 正文明确工期240日历天，超过规则上限180日历天，构成违反；质量目标合格满足要求。 |

# 二、问题清单

## 强制性要求未满足（1）

[已确认待修改] 正文施工总工期为240日历天，超过规则要求的180日历天上限，属于未实质性响应。

第 1 页：第一章 施工进度计划
施工总工期为240日历天，准备20天、管线100天、基层80天、面层40天。关键线路为准备、管线、基层、面层；配置2个班组和2台挖掘机。

第 1 页：第一章 强制性要求
施工总工期不得超过180日历天，工程质量必须达到合格。

## 范围残留（1）

[待复核] 正文在第 1 页提到“关键线路”，招标文件及补遗中没有出现，可能是其他项目的模板残留，或超出本项目招标范围。

第 1 页：第一章 施工进度计划
施工总工期为240日历天，准备20天、管线100天、基层80天、面层40天。关键线路为准备、管线、基层、面层；配置2个班组和2台挖掘机。

# 三、评分预测

技术标估计（未校准）8 分（区间 8–8，评分条款合计 8 分）。基于招标文件评分条款与正文的逐项评估，尚未用官方成绩校准；只用于排出可能的失分点，不是对结果的承诺。

在线对照：尚无登记的官方成绩可对照。

| 评分条款 | 估计失分 | 评估 |
| --- | --- | --- |
| 施工进度计划合理可行的得8分，计划不合理的得0分。（满分 8 分，判为“合理可行”档） | 0 | 正文明确了总工期240日历天，并按准备20天、管线100天、基层80天、面层40天分解，各阶段合计与总工期一致；同时明确关键线路为准备、管线、基层、面层，并配置2个班组和2台挖掘机，进度计划在工序衔接和资源配置上合理可行，符合评分标准中“合理可行”的要求，得满分8分。；具体性与有效性（有依据）：总工期240天与准备、管线、基层、面层各阶段天数及关键线路、班组和挖掘机配置相互衔接，构成可执行的进度安排。；前后一致性（有依据）：各阶段天数之和为240天，与总工期一致；关键线路与所列工序顺序一致。 |

# 四、报价

尚未填写评标价规则。